Приложение 1

Состав рабочей группы по реализации

муниципальной межотраслевой программы «Патриот»

1.	Бабкова Елена Александровна, ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования управления образования.

2.	Мишкин Сергей Сергеевич, методист МКУ «Информационно-методическая служба».

3.	Глебова Лариса Ивановна, директор Центра дополнительного образования и воспитания.

4.	Артеменко Лариса Юрьевна, заместитель директора по воспитательной работе Абанской СОШ №4.

5.	Мытько Наталья Александровна, заместитель директора по воспитательной работе Абанской СОШ №3.

6.	Дегтярева Татьяна Николаевна, заместитель директора по воспитательной работе Абанской ООШ №1.

7.	Романьков Николай Архипович, преподаватель-организатор ОБЖ, руководитель ВПК «Кедр» Абанской СОШ №4.

Приложение 2

План реализации муниципальной межотраслевой программы «Патриот»»

| №пп | Подготовительный этап | Основной этап | Заключительный этап |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сбор рабочей группы муниципальной программы «Патриот» (Январь 2016г.) | Реализация проектов межшкольных коопераций (март 2016г. – май 2018г.) | Проведение мониторинга реализации проектов межшкольных коопераций (июнь - август 2018г.) |
| 2. | Разработка плана событийных мероприятий по программе «Патриот» (февраль 2016г.) | Проведение событийных мероприятий патриотической направленности (март 2016г. – май 2018г.) | Тиражирование эффективных практик патриотического воспитания (сентябрь – ноябрь 2018г.) |
| 3. | Разработка проектов межшкольных коопераций (январь-март 2016г.) | Участие в программах и проектов патриотической направленности регионального уровня (в течение всего периода реализации программы). | Анализ реализации муниципальной программы «Патриот» (ноябрь – декабрь 2018г.) |