Приложение 1

Состав рабочей группы по реализации

муниципального межведомственного проекта

«Раннее выявление и помощь детям с отклонениями в развитии»

- Потапова О.А., заместитель руководителя МКУ «ИМС»;

- Сироткина И.В., заместитель руководителя МКУ «ИМС»;

- Шамшура Е.Н., учитель-дефектолог МКУ «ИМС»;

- Антонова В.В., врач-психиатр Абанской ЦРБ;

- Ипатова Д.П., педагог-психолог Абанской СОШ №4;

- Брюханова С.В., учитель-логопед Абанской ООШ №1;

- Гармай Е.В., учитель-логопед Абанского д/с №5 «Теремок».

Приложение 2

План реализации муниципального межведомственного проекта

«Раннее выявление и помощь детям с отклонениями в развитии»

I этап, подготовительный (январь-март 2016г)

| Мероприятие | Ответственный | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Создание межведомственной рабочей группы. | Управление образования | Оценка состояния проблемы. Создание банка данных о детях, нуждающихся в специальной помощи. Обобщение, систематизация наработанного материала. |
| Анализ состояния проблемы раннего выявления и ранней комплексной помощи детям с отклонениями в развитии. | Межведомственная рабочая группа |  |
| Составление банка данных о детях группы медицинского, генетического, социального риска Абанского района и нуждающихся в специальной помощи. | Управление образования, управление социальной защиты населения, Абанская центральная районная больница. |  |
| Изучение краевого опыта раннего выявления и ранней комплексной помощи детям с отклонениями в развитии. | Межведомственная рабочая группа |  |
| Анализ имеющегося инструментария, методик, технологий раннего выявления и специальной помощи семье, воспитывающей проблемного ребенка раннего возраста. | Межведомственная рабочая группа |  |

II этап, организационный (апрель-декабрь 2016г)

| Мероприятие | Ответственный | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Разработка структуры межведомственного взаимодействия специалистов ранней комплексной помощи детям, распределение функций систем здравоохранения, образования, социальной защиты. | Межведомственная рабочая группа | Создание структуры межведомственного взаимодействия раннего выявления и помощи детям с отклонениями в развитии. Разработан механизм межведомственного взаимодействия. Подготовлены кадры для работы с детьми раннего возраста с отклонениями в развитии. Информирование населения по вопросам ранней помощи детям. |
| Подбор технологий, диагностических методик по выявлению и оказанию комплексной помощи детям с отклонениями в развитии, подготовка методических материалов, оснащение оборудованием. | Межведомственная рабочая группа |  |
| Подготовка, переподготовка, повышение квалификации кадров, работающих в системе ранней комплексной помощи детям с отклонениями в развитии. | Управление образования |  |
| Организовать информационно-просветительскую работу с населением в сфере ранней помощи детям. | Межведомственная рабочая группа |  |

III этап, основной (январь-сентябрь 2017г.)

| Мероприятие | Ответственный | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Апробация межведомственного взаимодействия по раннему выявлению и помощи детям с отклонениями в развитии. | Управление образования, управление социальной защиты населения, Абанская центральная районная больница. | Создание алгоритма взаимодействия различных служб: здравоохранения, образования, социальной защиты по оказанию комплексной помощи детям с отклонениями в развитии. Отработка единого диагностического инструментария для обследования и обучения детей от 0 до 3 лет с отклонениями в развитии. Информирование населения по вопросам ранней помощи детям. |
| Методическое обеспечение недостающих диагностических и коррекционных технологий, оснащение оборудованием. | Межведомственная рабочая группа |  |
| Информационно-просветительская работа с населением в сфере ранней помощи детям. | Управление образования, управление социальной защиты населения, Абанская центральная районная больница. |  |

IV этап, заключительный (октябрь-декабрь 2017г)

| Мероприятие | Ответственный | Планируемые результаты |
| --- | --- | --- |
| Подведение итогов реализации проекта. | Межведомственная рабочая группа | Реализация отработанного межведомственного взаимодействия по ранней диагностике и коррекции отклонений в развитии детей от 0 до 3 лет. Выпуск информационных материалов в районной газете, на сайте управления образования. |
| Совершенствование межведомственного взаимодействия по раннему выявлению и помощи детям с отклонениями в развитии. Внесение необходимых корректировок. | Управление образования, управление социальной защиты населения, Абанская центральная районная больница. |  |
| Освещение результатов проекта в СМИ | Управление образования |  |