Приложение 1

Состав рабочей группы по реализации проекта

«От предметной компетентности учителя математики к математической успешности ученика»

1.	С.А. Килина, руководитель МКУ «ИМС»

2.	И.М. Ильюшенко, руководитель РМО учителей математики, учитель математики Абанской СОШ№3

3.	А.А. Дукова, учитель математики Долгомостовской СОШ

4.	Т.А. Аношенко, учитель математики Абанской СОШ№3

5.	О.С. Кирилова, главный специалист управления образования, учитель математики Абанской СОШ№4

Приложение 2

План реализации проекта «От предметной компетентности учителя математики к математической успешности ученика»

| Задачи | Мероприятия | Результат | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Создать организационно - управленческие условия реализации проекта. | Рефлексивно - аналитический семинар по итогам реализации проекта. | Выявлены сильные и слабые стороны проекта, проведена корректировка. | Май 2017г. |
|  | Оценка квалификации учителей математики. | Изучены профессиональные компетенции учителей математики. | Март 2017г. |
| 2.Провести сравнительно - сопоставительный анализ метапредметных и предметных результатов и их взаимовлияние на предмете «математика». | Анализ ВПР, ККР, результатов математического турнира. | Аналитическая справка, в которой выявлены уровни предметных и метапредметных знаний, западающие элементы. | Январь - март 2016г. |
|  | Аналитический семинар. | Обсуждены проблемы педагогов в части владения и применения способов, методик, приемов формирования УУД. | Апрель 2016г. |
| 3.Организовать для учителей математики семинары - практикумы по овладению и применению технологиями формирования УУД. | Семинары - практикумы для учителей математики по овладению и применению технологиями формирования УУД. | Изучена теория, применена в школе на практике. | Октябрь - ноябрь 2016г. |
|  | Семинары по обмену опытом. | Взаимообмен наработками. | Октябрь- ноябрь 2016г. |
|  | Стажировочные районные площадки . |  |  |
| 4.Создать банк заданий, формирующих метапредметные умения. | Сбор методик, апробированных учителями и проэкспертированных. | Создан электронный банк заданий. | Июнь 2016г.- февраль 2017г. |
| 5.Выявить успешные педагогические практики по формированию метапредметных умений, провести экспертизу. | Проведение секции для учителей математики в рамках педагогической конференции «Качественное образование через управленческие и педагогические практики». | Каждый педагог - участник проекта представляет наработанный опыт. | Декабрь 2016г. |
|  | Проведение экспертизы практик. | Отобраны успешные практики, которые будут рекомендованы к тиражированию. | Декабрь 2016г. |
| 6.Тиражировать опыт в рамках открытых уроков, мастер- классов на итоговых районных методических мероприятиях, на зональной педагогической конференции «Инновационный опыт – основа системных изменений». | Открытые уроки, мастер- классы, практикумы на базовых площадках, педагогических конференциях, фестивалях. | Распространение, популяризация опыта среди учителей математики. | Декабрь 2016г. Апрель 2017г. |