Приложение 1

Состав рабочей группы по реализации проекта

«Успешный дошкольник»

1.	Сироткина И.В., заместитель руководителя МКУ «Информационно-методическая служба»;

2.	Гринкевич Т.Н., учитель начальных классов Абанской СОШ №3, руководитель РМО учителей нач. классов;

3.	Кирпиченко Т.Н, заместитель руководителя Абанской СОШ №4

4.	Толпинская О.А., старший воспитатель Абанского д/с «Росинка»

5.	Пронина Е.Л., старший воспитатель Абанского д/с «Теремок»

6.	Штин Е.В., старший воспитатель Абанского д/с «Светлячок»

7.	Арискина И.Ю., заместитель руководителя Абанского д/с «Умка»

Приложение 2

План реализации проекта «Успешный дошкольник»

Подготовительный этап (до 01.12. 2015)

На муниципальном уровне:

	согласование и утверждение состава рабочей группы по разработке мониторинга развития детей дошкольного возраста;

	разработка комплекса диагностических процедур, отражающих уровень развития детей дошкольного возраста;

	 запуск мониторинга развития детей дошкольного возраста во всех образовательных организациях, координация деятельности ОО;

На уровне образовательных организаций:

	создание пакета нормативных документов позволяющих включить мониторинг в образовательный процесс;

	обсуждение и корректировка содержания предложенного мониторинга в соответствии с реализуемой программой (ООП ДО, ДОП);

	 организация методических мероприятий, направленные на поддержку педагогов при проведении мониторинга;

	анализ полученных результатов, изучение запроса детей и родителей на дополнительные программы

Основной этап (2015 – 2017 г.г.)

На муниципальном уровне:

	проведение семинаров управленческих команд по корректировке ООП и ДОП  и организации образовательного процесса, обеспечивающего результаты дошкольного образования согласно мониторингу развития детей дошкольного возраста;

	проведение рефлексивно-аналитических семинаров для руководителей и воспитателей по  разработке   дополнительных общеобразовательных программ по пяти направлениям  развития детей дошкольного возраста в соответствии с запросом детей и их родителей;

	обучающих семинаров для воспитателей ОО по организации образовательного процесса, обеспечивающего результаты дошкольного образования согласно мониторингу развития детей дошкольного возраста;

	организация взаимодействия между дошкольным, школьным и дополнительным образованием детей.

На уровне образовательных организаций:

	разработка дополнительных образовательных программ, корректировка имеющихся программ, изучение авторских и парциальных программ;

	организовать методическое сопровождение воспитателей по освоению и применению социально-коммуникативных технологий;

	включение детей в дополнительные программы в соответствии с результатами мониторинга, индивидуальными особенностями воспитанников, запросом родителей и детей;

	анализ промежуточных результатов мониторинга развития детей дошкольного возраста;

	включение узких специалистов в процесс выявления склонностей и задатков воспитанников, коррекция выявленных проблем;

Заключительный этап (до 26.08. 2017г. )

На муниципальном уровне:

	проведение мероприятий по обмену опытом (БП, РМО, Дни открытых дверей, конференции, профессиональные конкурсы);

	оценка и анализ результатов реализации проекта;



На уровне образовательных организаций:

	обобщение и тиражирование педагогического опыта;

	оценка и анализ созданных условий  по раннему выявлению и дальнейшему индивидуальному сопровождению детей дошкольного возраста;